## 开发任务分配
项目名称 | 功能模块 | 功能名称 | 子功能 | 功能描述 | 负责人 | 计划工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 完成状态 | 备注
三维实景地图应用平台管理系统 | 项目模板初始化 | 抽取项目基础框架 |  | 初始化项目代码，提交到git上。 | 吴长昊 | 1 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 未开始
|  | 配置主从数据库 |  | 配置主从数据库，基础数据库mysql为主，地理信息postgreSql为从库 | 吴长昊 | 1 | 2020-06-16 | 2020-06-16
| 系统管理 | 用户管理 | 列表分页展示接口 | 添加获取分页数据接口 | 谷潮 | 6 | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 未开始
|  |  | 列表分页展示页面 | 添加获取分页数据页面（分布式开发，使用vue编辑前端页面）
添加接口
添加页面
修改接口
修改页面
删除接口
删除页面
条件查询接口
条件查询页面
状态更改接口
状态更改页面
保存分配角色接口
分配角色页面
|  | 角色管理 | 列表分页展示接口 |  | 吴长昊 | 7 | 2020-06-17 | 2020-06-23 | 未开始
列表分页展示页面
添加接口
添加页面
修改接口
修改页面
删除接口
删除页面
条件查询接口
条件查询页面
保存权限配置接口
权限配置页面
|  | 部门管理 | 树层层级展示接口 |  | 谷潮 | 3 | 2020-06-22 | 2020-06-24
树层层级展示页面
添加接口
添加页面
修改接口
修改页面
删除接口
删除页面
|  | 菜单管理 | 树层层级展示接口 |  | 吴长昊 | 7 | 2020-06-24 | 2020-06-30
树层层级展示页面
添加接口
添加页面
修改接口
修改页面
删除接口
删除页面
| 字典管理 | 字典管理 | 列表分页展示接口 |  | 谷潮 | 6 | 2020-06-29 | 2020-07-04
列表分页展示页面
添加接口
添加页面
修改接口
修改页面
删除接口
删除页面
条件查询接口
条件查询页面
| 日志管理 | 业务日志 | 列表分页展示接口 |  | 何俊烽 王蝉 | 9 | 2020-07-10 | 2020-07-13
列表分页展示页面
条件查询接口
条件查询页面
清除接口
清除对话页面
|  |  | 业务中配置记录 | 操作业务中配置记录
|  | 登陆日志 | 列表分页展示接口 |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-16
列表分页展示页面
条件查询接口
条件查询页面
清除接口
清除对话页面
|  |  | 登陆记录 | 用户登陆时添加记录
|  | Log日志 | 添加配置记录Log |  |  |  | 2020-07-17 | 2020-07-20
生成指定log文件记录
| 模型数据管理 | 管线/点管理 | 列表分页展示接口 |  | 吴长昊 | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03
列表分页展示页面
添加接口
添加页面
修改接口
修改页面
删除接口
删除页面
条件查询接口
条件查询页面
|  |  | 导入接口 | excel模板数据导入 | 吴长昊 | 3 | 2020-07-04 | 2020-07-06
|  |  | 导入页面 | 最好能展示数据读取进度，或返回接口
|  |  | 导出接口 | 导出数据到excel中 | 吴长昊 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08
导出页面
|  | 企业管理 | 列表分页展示接口 |  | 谷潮 | 6 | 2020-07-06 | 2020-07-11
列表分页展示页面
添加接口
添加页面
修改接口
修改页面
删除接口
删除页面
条件查询接口
条件查询页面
| 对外接口 | 建筑物查询 | 属性查询 |  | 何俊烽 王蝉 | 3 | 2020-06-15 | 2020-06-17
范围查询
条件查询
|  | 管线查询 | 属性查询 |  |  | 3 | 2020-06-18 | 2020-06-20
空间查询
复合查询
|  | 管线统计 | 管径分类 |  |  | 5 | 2020-06-22 | 2020-06-30
材质分类
特征分类
附属物分类
综合统计
|  | 管线分析 | 查询管点信息 |  |  | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02
查询管线信息
|  | 轨迹管理 | 添加 |  | 何俊烽 王蝉 | 4 | 2020-07-03 | 2020-07-07
修改
删除
获取轨迹数据集合
|  | 模型建筑物数据 | 获取模型建筑物数据 |  | 何俊烽 王蝉 | 1 | 2020-07-08 | 2020-07-09
|  | 完成接口文档 |  | 先定义好接口，形成接口文档，作为开发标准 | 何俊烽 王蝉 | 3 | 2020-06-11 | 2020-06-13 | 进行中
| 登陆模块 | 登陆 |  | 登陆跳转到unityweb中，通过unityweb在跳转到后台管理系统，注意登陆状态判断，及时跳转到登录页。 | 谷潮 | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15
| 数据库 | 数据库设计 |  | 新增库设计 | 谷潮 吴长昊 | 3 | 2020-06-11 | 2020-06-13 | 进行中
|  | 研究postGIS |  | 研究出postGIS能实现的功能，最终形成文档结果。参考网址：https://www.w3cschool.cn/wqf_database/wqf_database-hj9f28a4.html | 吴长昊 | 6 | 2020-07-09 | 2020-07-14
| 部署环境 | 开发环境部署 | 配置开发数据库 | mysql postgre 两种数据库 jdk 。开发服务器：172.16.14.5 | 吴长昊 | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15
配置运行环境
|  | 测试环境部署 | 配置测试数据库 | 网吧机 | 谷潮 | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20
配置运行环境
|  | docker容器部署 | 研究docker容器部署 | 尽量能研究出docker容器部署项目，方便在不同平台运行部署和移植 | 谷潮 | 3 | 2020-07-16 | 2020-07-18
| 缓存模块 | ehcache缓存 | 配置缓存 |  | 吴长昊 | 5 | 2020-07-16 | 2020-07-20
常用方法中添加缓存数据
|  | redis缓存 | 配置缓存
常用字典数据/频繁使用数据维护
| 测试 | 联合测试 | 单元测试 | 开发人员自行测试功能 | Java web组 | 10 | 2020-07-21 | 2020-07-31
|  |  | 集成测试 | 开发人员互相测试功能 |  | 8 | 2020-08-01 | 2020-08-10
|  |  | Bug修正 | 及时修正Bug
|  | 交付测试 | 验收测试 | 这个阶段需要开发人员配合测试组测试，积极关注Bug禅道，及时修正问题 | 整体项目人员 | 18 | 2020-08-11 | 2020-08-31
Bug修正
维护
[5 empty] | 总天数 | 66